## 01 DESEMBER 2020 (6)
PT PERTAMINA HULU ENERGI | [17 empty] | VESSEL DAILY REPORT
MARINE & AVIATION TEAM | [17 empty] | (Every Midnight)
GENERAL INFORMATION | [18 empty] | DETAIL OF DAILY OPERATIONAL ACTIVITIES
Date |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | Location (Midnight) |  |  |  | SPM 01, WIDURI TERMINAL | [6 empty] | TIME |  |  |  | Operating Mode Duration (hh:mm) - Except Maintenance & Downtime | [11 empty] | ACTIVITIES
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35 |  |  |  | Owner/Operator |  |  |  | PT.EKA NURI
Contract No. |  |  |  | 4710002973 |  |  |  | Master Name |  |  |  | AHMAD SHOKIB | [6 empty] | Start |  | Finish |  | High |  | Normal | Slow |  | Manu |  | Tow |  | A/H | S/B
Contract Period |  |  |  | 2020-09-01 | - | 30-Agst-20 |  | Number of Crew / Pax |  |  |  | 8 |  | / | 10 |  | Person |  | 0 |  | 0.24583 | [11 empty] | 0.24583 |  | Stby di kiri Federal II
[19 empty] | 0.24583 |  | 0.2875 |  |  |  |  | 0.0375 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Jemput Mooring Muster Cs di Federal II drop di MT.Green Start balik ke Federal II
WEATHER CONDITION | [18 empty] | 0.2875 |  | 0.45833 | [11 empty] | 0.17083 |  | Stby di kiri Federal II
Weather/Time |  |  |  | 0000 - 0600 hrs |  |  | 0600 - 1200 hrs |  |  | 1200 - 1800 hrs |  |  |  | 1800 - 2400 hrs |  |  |  |  | 0.45833 |  | 0.48333 |  |  |  |  | 0.020833 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Federal II jemput agent antar ke MT.Green Start
Wind (Dir/speed) |  |  |  | E 9-11 Knot |  |  | NE 10-11 Knot |  |  | E 11 - 18 Knot |  |  |  | E 10 - 17 Knot |  |  |  |  | 0.48333 |  | 0.525 | [6 empty] | 0.041667 | [6 empty] | Persiapan Un Mooring MT.Green Start tahan -tahan hose
Sea (Wave Height) |  |  |  | Slight / 0,6 M - 1,1 M |  |  | Slight / 0,5 M - 1,5 M |  |  | Slight / 0,5 M - 1,7 M |  |  |  | Calm 0,5 M - 2 M |  |  |  |  | 0.525 |  | 0.55417 | [6 empty] | 0.029167 | [6 empty] | Servis ujung hose dan massanger line
Visibility |  |  |  | 4 - 6 Nm |  |  | 4 - 6 Nm |  |  | 5 - 8 Nm |  |  |  | 6 - 8 Nm |  |  |  |  | 0.55417 |  | 0.625 | [11 empty] | 0.070833 |  | Stby di SPM 01
[19 empty] | 0.625 |  | 0.66667 |  |  |  |  | 0.0375 |  | 0.0041667 | [6 empty] | SPM 01 ke HAISHI jemput personil
HSSE | [18 empty] | 0.66667 |  | 0.6875 |  |  |  |  | 0.016667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Haishi ke Federal II drop personil
A. | HSSE STATISTICS (INPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Monthly |  |  |  | 0.6875 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.0083333 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Federal II ke SPM 02
1 | O & I Card Submission (e.g. TUNTAS, STOP, etc.) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.70417 |  | 1899-12-31 | [11 empty] | 0.3 |  | Stby di SPM 02
2 | Ijin Kerja / PTW issued | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Tool Box Talk | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | HSSE Induction (New Comer & Visitor) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Emergency Drills | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Internal Audit (by Office) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | HSSE STATISTICS (OUTPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Cumulative
1 | Safe Manhours Worked (Vessel Crew) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Number of Accident/Incident | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Lost Time Injury | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Medical Treatment Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | First Aid Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Others (specify: | [5 empty] | ) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.12083 |  | 0.091667 |  | 0 |  | 0 | 0.7875
SUMMARY OF DAILY OPERATING DATA | [14 empty] | SUMMARY OF DAILY FUEL, WATER and CARGOES REMAINING ONBOARD
Operating Mode | [5 empty] | Total Time (hh:mm) |  | Contractual Fuel Cons. Remuneration Figure |  |  | Daily Fuel Cons. by Remuneration Figure |  |  |  | TYPE | [5 empty] | Opening (ROB from Previous Day) |  |  |  | Consumption (Based on Actual Sounding) |  |  | Received |  |  |  | Transferred |  |  | Closing |  | Remarks
High Speed (High) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | FUEL OIL | [5 empty] | 3769 |  |  | Ltrs | 602 |  | Ltrs | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 3167 | Ltrs
Normal Speed (Normal) | [5 empty] | 0:00 |  | 120 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | FRESH WATER | [5 empty] | 60000 |  |  | Ltrs | 2000 |  | Ltrs | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 58000 | Ltrs
Slow speed (Slow) | [5 empty] | 2:54 |  | 89 |  | Ltrs | 258.1 |  | Ltrs |  | DRILL WATER | [5 empty] | 0 |  |  | Ltrs |  |  |  | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 0 | Ltrs
Maneuvering (Manu) - Including DP | [5 empty] | 2:12 |  | 89 |  | Ltrs | 195.8 |  | Ltrs |  | BARITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Towing (Tow) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | BENTONITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Anchor Handling (A/H) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | CEMENT BLENDED | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Standby (S/B) | [5 empty] | 18:54 |  | 8 |  | Ltrs | 151.2 |  | Ltrs |  | CEMENT G | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Maintenance | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | BRINE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Down Time | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | OTHERS |  | (_________________) |  |  |  | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
|  |  | Total Daily |  |  | 1 |  |  |  |  | 605.1 |  | Ltrs
Prepared by, | [35 empty] | Acknowledged by,
Name: |  | ANDRI SUMARDI | [12 empty] | Name: |  | AKHMAD SHOKIB | [18 empty] | Name:
Title: CHIEF ENGINEER | [14 empty] | Title: MASTER | [20 empty] | Title: PHE Representative
VDR Rev. 4 - Dec. 2019
Attachment 1 | [27 empty] | Attachment 2
Vessel Daily Engine Parameter Log | [27 empty] | Crew & Passenger List
Date |  |  |  | 2020-12-01 | [23 empty] | Date |  |  |  | 2020-12-01
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35 | [23 empty] | Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35
| PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari, pada saat kapal bergerak dengan kecepatan operasi normal. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Jika terdapat data yang NAIK atau TURUN secara signifikan dari data normal harian, wajib dianalisa, telusuri dan laporkan ke Port Engineer masing-masing perusahaan/kontraktor. | [26 empty] | PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Nama yang dimasukkan dalam Passenger List hanya untuk penumpang yang bermalam atau yang tinggal selama 24 jam di atas kapal.
No | Observed Data / Indicators | [5 empty] | Unit | Main Engines Data | [9 empty] | Aux. Engines Data | [9 empty] | No | Vessel Crew List | [7 empty] | Passenger List
[8 empty] | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Center |  | Other ________ |  | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Other _______ |  |  |  |  | Name |  |  |  |  | Ranks |  |  | Name | Company
1 | Engine Revolution | [5 empty] | RPM | NA |  | 800 |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  | NA |  | 1497 |  | 1494 | [5 empty] | 1 | AHMAD SHOKIB |  |  |  |  | MASTER
2 | Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 3,2 |  | 3,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,42 |  | 0,35 | [5 empty] | 2 | NIXSON MAKAGANSA |  |  |  |  | C/O
3 | Coolant Temperature Inlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 52 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51,2 |  | 52,6 | [5 empty] | 3 | ADE EKA SETYAWAN |  |  |  |  | 2/O
4 | Coolant Temperature Outlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 54 |  | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58,3 |  | 54,1 | [5 empty] | 4 | ABDUL AFIF M |  |  |  |  | 3/O
5 | Exhaust Temperature Cyl. #1 | [5 empty] | °C | 0 |  | 144 |  | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112 |  | 88 | [5 empty] | 5 | ANDRI SUMARDI |  |  |  |  | C/E
6 | Exhaust Temperature Cyl. #2 | [5 empty] | °C | 0 |  | 164 |  | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110 |  | 96 | [5 empty] | 6 | MUSTOPA |  |  |  |  | 2/E |  | CUTY
7 | Exhaust Temperature Cyl. #3 | [5 empty] | °C | 0 |  | 157 |  | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106 |  | 89 | [5 empty] | 7 | EKO SISWANTO |  |  |  |  | 3/E
8 | Exhaust Temperature Cyl. #4 | [5 empty] | °C | 0 |  | 151 |  | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 98 | [5 empty] | 8 | ABDUL KARIM DAENG |  |  |  |  | A/B
9 | Exhaust Temperature Cyl. #5 | [5 empty] | °C | 0 |  | 150 |  | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9 | HASDI |  |  |  |  | A/B
10 | Exhaust Temperature Cyl. #6 | [5 empty] | °C | 0 |  | 153 |  | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10 | ABDUL .RL |  |  |  |  | OILER |  | CUTY
11 | Exhaust Temperature Cyl. #7 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11
12 | Exhaust Temperature Cyl. #8 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12
13 | Exhaust Temperature Cyl. #9 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 13
14 | Exhaust Temperature Cyl. #10 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14
15 | Exhaust Temperature Cyl. #11 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15
16 | Exhaust Temperature Cyl. #12 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 16
17 | Exhaust Temperature Cyl. #13 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17
18 | Exhaust Temperature Cyl. #14 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 18
19 | Exhaust Temperature Cyl. #15 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 19
20 | Exhaust Temperature Cyl. #16 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20
21 | Gear Box Oil Temperature | [5 empty] | °C | 0 |  | 48 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21
22 | Gear Box Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on E8: Nomor kontrak agar ditanyakan kepada manager anda
Note on E9: Isi dengan tanggal mulai dan selesainya kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K35: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K36: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K37: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K38: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K39: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K40: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K41: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on H42: Isi manual berdasarkan durasi manintenance aktual
Note on H43: Isi manual berdasarkan durasi down time aktual
Note on K69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin

## 02 DESEMBER 2020
PT PERTAMINA HULU ENERGI | [17 empty] | VESSEL DAILY REPORT
MARINE & AVIATION TEAM | [17 empty] | (Every Midnight)
GENERAL INFORMATION | [18 empty] | DETAIL OF DAILY OPERATIONAL ACTIVITIES
Date |  |  |  | 2020-12-02 |  |  |  | Location (Midnight) |  |  |  | SPM 01, WIDURI TERMINAL | [6 empty] | TIME |  |  |  | Operating Mode Duration (hh:mm) - Except Maintenance & Downtime | [11 empty] | ACTIVITIES
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35 |  |  |  | Owner/Operator |  |  |  | PT.EKA NURI
Contract No. |  |  |  | 4710002973 |  |  |  | Master Name |  |  |  | AHMAD SHOKIB | [6 empty] | Start |  | Finish |  | High |  | Normal | Slow |  | Manu |  | Tow |  | A/H | S/B
Contract Period |  |  |  | 2020-09-01 | - | 30-Agst-20 |  | Number of Crew / Pax |  |  |  | 8 |  | / | 10 |  | Person |  | 0 |  | 0.26667 | [11 empty] | 0.26667 |  | Stby di SPM 02
[19 empty] | 0.26667 |  | 0.3125 |  |  |  |  | 0.041667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Sandar kana Bg.Superior Refeul
WEATHER CONDITION | [18 empty] | 0.3125 |  | 0.35417 | [6 empty] | 0.041667 | [6 empty] | Shifthing NMS Achiec masuk ngapung-ngapung tggu dokument
Weather/Time |  |  |  | 0000 - 0600 hrs |  |  | 0600 - 1200 hrs |  |  | 1200 - 1800 hrs |  |  |  | 1800 - 2400 hrs |  |  |  |  | 0.35417 |  | 0.41667 |  |  |  |  | 0.054167 |  | 0.0083333 | [6 empty] | Tunggu dokument ngapung -ngapung Bg.superior ke Federal II
Wind (Dir/speed) |  |  |  | E 9-11 Knot |  |  | NE 10-11 Knot |  |  | E 11 - 18 Knot |  |  |  | E 2 - 10 Knot |  |  |  |  | 0.41667 |  | 0.45833 |  |  |  |  | 0.0375 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Jemput mooring muster dan pak HSE Inspeck
Sea (Wave Height) |  |  |  | Slight / 0,6 M - 1,1 M |  |  | Slight / 0,5 M - 1,5 M |  |  | Slight / 0,5 M - 1,7 M |  |  |  | Calm 0,5 M - 2 M |  |  |  |  | 0.45833 |  | 0.46667 |  |  |  |  | 0.0041667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Selesai Inspeck drop mooring muster dan pak HSE ke Federal II
Visibility |  |  |  | 4 - 6 Nm |  |  | 4 - 6 Nm |  |  | 5 - 8 Nm |  |  |  | 6 - 8 Nm |  |  |  |  | 0.46667 |  | 0.50833 | [11 empty] | 0.041667 |  | Stby di kiri Federal II
[19 empty] | 0.50833 |  | 0.51667 |  |  |  |  | 0.0041667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | drop crew ke Federal II balik ikat di kiri Federal II
HSSE | [18 empty] | 0.51667 |  | 0.775 | [11 empty] | 0.25833 |  | Stby di kiri Federal II
A. | HSSE STATISTICS (INPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Monthly |  |  |  | 0.775 |  | 0.84583 |  |  |  |  | 0.066667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Jemput personil dan crew di kanan federal II drop ke Bg.superior
1 | O & I Card Submission (e.g. TUNTAS, STOP, etc.) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.84583 |  | 0.86667 |  |  |  |  | 0.016667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Bg.superior ke SPM 01 gantiin Posisi Ina P2
2 | Ijin Kerja / PTW issued | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.86667 |  | 1899-12-31 | [11 empty] | 0.13333 |  | Stby di SPM 01
3 | Tool Box Talk | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | HSSE Induction (New Comer & Visitor) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Emergency Drills | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Internal Audit (by Office) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | HSSE STATISTICS (OUTPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Cumulative
1 | Safe Manhours Worked (Vessel Crew) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Number of Accident/Incident | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Lost Time Injury | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Medical Treatment Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | First Aid Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Others (specify: | [5 empty] | ) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.225 |  | 0.075 |  | 0 |  | 0 | 0.7
SUMMARY OF DAILY OPERATING DATA | [14 empty] | SUMMARY OF DAILY FUEL, WATER and CARGOES REMAINING ONBOARD
Operating Mode | [5 empty] | Total Time (hh:mm) |  | Contractual Fuel Cons. Remuneration Figure |  |  | Daily Fuel Cons. by Remuneration Figure |  |  |  | TYPE | [5 empty] | Opening (ROB from Previous Day) |  |  |  | Consumption (Based on Actual Sounding) |  |  | Received |  |  |  | Transferred |  |  | Closing |  | Remarks
High Speed (High) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | FUEL OIL | [5 empty] | 3167 |  |  | Ltrs | 772 |  | Ltrs | 9975 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 12370 | Ltrs | Refeul di BG.Superior = 9975 Ltrs
Normal Speed (Normal) | [5 empty] | 0:00 |  | 120 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | FRESH WATER | [5 empty] | 58000 |  |  | Ltrs | 2000 |  | Ltrs | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 56000 | Ltrs
Slow speed (Slow) | [5 empty] | 5:24 |  | 89 |  | Ltrs | 480.6 |  | Ltrs |  | DRILL WATER | [5 empty] | 0 |  |  | Ltrs |  |  |  | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 0 | Ltrs
Maneuvering (Manu) - Including DP | [5 empty] | 1:48 |  | 89 |  | Ltrs | 160.2 |  | Ltrs |  | BARITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Towing (Tow) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | BENTONITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Anchor Handling (A/H) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | CEMENT BLENDED | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Standby (S/B) | [5 empty] | 16:48 |  | 8 |  | Ltrs | 134.4 |  | Ltrs |  | CEMENT G | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Maintenance | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | BRINE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Down Time | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | OTHERS |  | (_________________) |  |  |  | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
|  |  | Total Daily |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | 775.2 |  | Ltrs
Prepared by, | [35 empty] | Acknowledged by,
Name: |  | ANDRI SUMARDI | [12 empty] | Name: |  | AKHMAD SHOKIB | [18 empty] | Name:
Title: CHIEF ENGINEER | [14 empty] | Title: MASTER | [20 empty] | Title: PHE Representative
VDR Rev. 4 - Dec. 2019
Attachment 1 | [27 empty] | Attachment 2
Vessel Daily Engine Parameter Log | [27 empty] | Crew & Passenger List
Date |  |  |  | 2020-12-02 | [23 empty] | Date |  |  |  | 2020-12-02
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35 | [23 empty] | Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 35
| PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari, pada saat kapal bergerak dengan kecepatan operasi normal. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Jika terdapat data yang NAIK atau TURUN secara signifikan dari data normal harian, wajib dianalisa, telusuri dan laporkan ke Port Engineer masing-masing perusahaan/kontraktor. | [26 empty] | PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Nama yang dimasukkan dalam Passenger List hanya untuk penumpang yang bermalam atau yang tinggal selama 24 jam di atas kapal.
No | Observed Data / Indicators | [5 empty] | Unit | Main Engines Data | [9 empty] | Aux. Engines Data | [9 empty] | No | Vessel Crew List | [7 empty] | Passenger List
[8 empty] | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Center |  | Other ________ |  | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Other _______ |  |  |  |  | Name |  |  |  |  | Ranks |  |  | Name | Company
1 | Engine Revolution | [5 empty] | RPM | NA |  | 800 |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  | NA |  | 1497 |  | 1494 | [5 empty] | 1 | AHMAD SHOKIB |  |  |  |  | MASTER
2 | Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 3,2 |  | 3,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,42 |  | 0,35 | [5 empty] | 2 | NIXSON MAKAGANSA |  |  |  |  | C/O
3 | Coolant Temperature Inlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 52 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51,2 |  | 52,6 | [5 empty] | 3 | ADE EKA SETYAWAN |  |  |  |  | 2/O
4 | Coolant Temperature Outlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 54 |  | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58,3 |  | 54,1 | [5 empty] | 4 | ABDUL AFIF M |  |  |  |  | 3/O
5 | Exhaust Temperature Cyl. #1 | [5 empty] | °C | 0 |  | 144 |  | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112 |  | 88 | [5 empty] | 5 | ANDRI SUMARDI |  |  |  |  | C/E
6 | Exhaust Temperature Cyl. #2 | [5 empty] | °C | 0 |  | 164 |  | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110 |  | 96 | [5 empty] | 6 | MUSTOPA |  |  |  |  | 2/E |  | CUTY
7 | Exhaust Temperature Cyl. #3 | [5 empty] | °C | 0 |  | 157 |  | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106 |  | 89 | [5 empty] | 7 | EKO SISWANTO |  |  |  |  | 3/E
8 | Exhaust Temperature Cyl. #4 | [5 empty] | °C | 0 |  | 151 |  | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 98 | [5 empty] | 8 | ABDUL KARIM DAENG |  |  |  |  | A/B
9 | Exhaust Temperature Cyl. #5 | [5 empty] | °C | 0 |  | 150 |  | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9 | HASDI |  |  |  |  | A/B
10 | Exhaust Temperature Cyl. #6 | [5 empty] | °C | 0 |  | 153 |  | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10 | ABDUL .RL |  |  |  |  | OILER |  | CUTY
11 | Exhaust Temperature Cyl. #7 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11
12 | Exhaust Temperature Cyl. #8 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12
13 | Exhaust Temperature Cyl. #9 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 13
14 | Exhaust Temperature Cyl. #10 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14
15 | Exhaust Temperature Cyl. #11 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15
16 | Exhaust Temperature Cyl. #12 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 16
17 | Exhaust Temperature Cyl. #13 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17
18 | Exhaust Temperature Cyl. #14 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 18
19 | Exhaust Temperature Cyl. #15 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 19
20 | Exhaust Temperature Cyl. #16 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20
21 | Gear Box Oil Temperature | [5 empty] | °C | 0 |  | 48 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21
22 | Gear Box Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on E8: Nomor kontrak agar ditanyakan kepada manager anda
Note on E9: Isi dengan tanggal mulai dan selesainya kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K35: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K36: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K37: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K38: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K39: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K40: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on K41: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on H42: Isi manual berdasarkan durasi manintenance aktual
Note on H43: Isi manual berdasarkan durasi down time aktual
Note on K69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin