## 01-04-21
PT PERTAMINA HULU ENERGI | [17 empty] | VESSEL DAILY REPORT
MARINE & AVIATION TEAM | [17 empty] | (Every Midnight)
GENERAL INFORMATION | [18 empty] | DETAIL OF DAILY OPERATIONAL ACTIVITIES
Date |  |  |  | April,01 2021 |  |  |  | Location (Midnight) |  |  |  | CINTA TERMINAL AREA | [6 empty] | TIME |  |  |  | Operating Mode Duration (hh:mm) - Except Maintenance & Downtime | [11 empty] | ACTIVITIES
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 32 |  |  |  | Owner/Operator |  |  |  | PT. PEIP
Contract No. |  |  |  | 4710002975 |  |  |  | Master Name |  |  |  | DARI | [6 empty] | Start |  | Finish |  | High |  | Normal | Slow |  | Manu |  | Tow |  | A/H | S/B
Contract Period |  |  |  | 2019-09-06 | - |  |  | Number of Crew / Pax |  |  |  | 10 |  | / |  |  | Person |  | 0:00 |  | 0:30 | [11 empty] | 0:30 |  | Gantung di belakang Transko Balihe
[19 empty] | 0:30 |  | 0.0375 | [6 empty] | 0:24 | [6 empty] | Transko Balihe - 114,jemput master mooring dan personil sbm.
WEATHER CONDITION | [18 empty] | 0:54 |  | 0.066667 |  |  |  |  | 0:36 |  | 0:06 | [6 empty] | 114 - Mt.Bull Damai 1,drop master mooring dan personil sbm di lambung kiri.
Weather/Time |  |  |  | 0000 - 0600 hrs |  |  | 0600 - 1200 hrs |  |  | 1200 - 1800 hrs |  |  |  | 1800 - 2400 hrs |  |  |  |  | 1:36 |  | 0.27917 |  |  |  |  | 4:42 |  | 0:24 | [6 empty] | drifting persiapan lepas hose - Tarik Crossoper - lanjut servis massanger line.
Wind (Dir/speed) |  |  |  | W 15 - 17 knot |  |  | W 0,6 - 07 knot |  |  | W 0,4 - 0,6 knot |  |  |  | W 0,3 - 0,5 knot |  |  |  |  | 6:42 |  | 0.3 |  |  |  | 0:18 | 0:06 |  | 0:06 | [6 empty] | Selesai servis massanger line - 114,jemput Agen dan surveyor.
Sea (Wave Height) |  |  |  | Moderate/1 - 1,5m |  |  | Slight/0,50 - 1 m |  |  | Slight/0,50 - 1,25 m |  |  |  | Slight/1 - 1.25 m |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.33333 |  |  |  | 0.025 | 0.0041667 |  | 0.0041667 | [6 empty] | 114 - Mt.Bull Damai 1,drop agen dan surveyor lambung kiri.
Visibility |  |  |  | 5 - 6 NM |  |  | 5 - 6 NM |  |  | 5 - 6 NM |  |  |  | 5 - 6 NM |  |  |  |  | 0.33333 |  | 0.35417 | [6 empty] | 0.020833 | [6 empty] | Drifting,tunggu info Dari master mooring.
[19 empty] | 0.35417 |  | 0.39583 |  |  |  |  | 0.0375 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Jemput Master mooring,lambung kanan Mt.Bull Damai 1 - 114,drop lambung kiri
HSSE | [18 empty] | 0.39583 |  | 0.44167 |  |  |  |  | 0.0375 |  | 0.0083333 | [6 empty] | 114 - surveillance - sbm export.
A. | HSSE STATISTICS (INPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Monthly |  |  |  | 0.44167 |  | 0.5625 | [6 empty] | 0.12083 | [6 empty] | Servis massanger line dan ujung hose terbelit.
1 | O & I Card Submission (e.g. TUNTAS, STOP, etc.) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5625 |  | 0.60417 | [6 empty] | 0.041667 | [6 empty] | Sirkulasi Sbm Export.
2 | Ijin Kerja / PTW issued | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.60417 |  | 0.68333 |  |  |  |  | 0.075 |  | 0.0041667 | [6 empty] | luruskan elbo,hose sejajarkan dengan arus.
3 | Tool Box Talk | [7 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 0.68333 |  | 0.83333 | [11 empty] | 0.15 |  | Standby di sbm export.
4 | HSSE Induction (New Comer & Visitor) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.83333 |  | 0.8875 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.0041667 | [6 empty] | Tahan posisi kapal menjauh Dari sbm export,perubahan arus.
5 | Emergency Drills | [7 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0.8875 |  | 1899-12-31 | [11 empty] | 0.1125 |  | Standby di sbm export.
6 | Internal Audit (by Office) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | HSSE STATISTICS (OUTPUT) | [7 empty] | Previous |  |  | Today |  |  | Cumulative
1 | Safe Manhours Worked (Vessel Crew) | [7 empty] | 9480 |  |  | 120 |  |  | 9600
2 | Number of Accident/Incident | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Lost Time Injury | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | First Aid Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Medical Treatment Case | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - | Others (specify: | [5 empty] | ) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0.0375 | 0.42917 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0.28333
SUMMARY OF DAILY OPERATING DATA | [14 empty] | SUMMARY OF DAILY FUEL, WATER and CARGOES REMAINING ONBOARD
Operating Mode | [5 empty] | Total Time (hh:mm) |  | Contractual Fuel Cons. Remuneration Figure |  |  | Daily Fuel Cons. by Remuneration Figure |  |  |  | TYPE | [5 empty] | Opening (ROB from Previous Day) |  |  |  | Consumption (Based on Actual Sounding) |  |  | Received |  |  |  | Transferred |  |  | Closing |  | Remarks
High Speed (High) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | FUEL OIL | [5 empty] | 12658 |  |  | Ltrs | 1610 |  | Ltrs | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 11048 | Ltrs | DT 130 = 2060 ltr
Normal Speed (Normal) | [5 empty] | 0:54 |  | 120 |  | Ltrs | 108 |  | Ltrs |  | FRESH WATER | [5 empty] | 35000 |  |  | Ltrs | 2000 |  | Ltrs | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 33000 | Ltrs
Slow speed (Slow) | [5 empty] | 10:18 |  | 89 |  | Ltrs | 916.7 |  | Ltrs |  | DRILL WATER | [5 empty] | 0 |  |  | Ltrs |  |  |  | 0 |  |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs | 0 | Ltrs
Maneuvering (Manu) - Including DP | [5 empty] | 6:00 |  | 89 |  | Ltrs | 534 |  | Ltrs |  | BARITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Towing (Tow) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | BENTONITE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft | 09:30 s/d 10:36 surveillance
Anchor Handling (A/H) | [5 empty] | 0:00 |  | 0 |  | Ltrs | 0 |  | Ltrs |  | CEMENT BLENDED | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Standby (S/B) | [5 empty] | 6:48 |  | 8 |  | Ltrs | 54.4 |  | Ltrs |  | CEMENT G | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Maintenance | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | BRINE | [5 empty] | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
Down Time | [5 empty] | 0:00 | [8 empty] | OTHERS |  | (_________________) |  |  |  | 0 |  |  | cuft |  |  |  | 0 |  |  | cuft | 0 |  | cuft | 0 | cuft
|  |  | Total Daily |  |  | 1 |  |  |  |  | 1613.1 |  | Ltrs
Prepared by, | [35 empty] | Acknowledged by,
Name: |  | EDISON KRISTOPEL | [12 empty] | Name: |  | DARI | [18 empty] | Name:
Title: CHIEF ENGINEER | [14 empty] | Title: MASTER | [20 empty] | Title: PHE Representative
Revision 4 - Dec. 2019
Attachment 1 | [27 empty] | Attachment 2
Vessel Daily Engine Parameter Log | [27 empty] | Crew & Passenger List
Date |  |  |  | April,01 2021 | [23 empty] | Date |  |  |  | April,01 2021
Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 32 | [23 empty] | Vessel Name |  |  |  | TB.MITRA ANUGERAH 32
| PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari, pada saat kapal bergerak dengan kecepatan operasi normal. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Jika terdapat data yang NAIK atau TURUN secara signifikan dari data normal harian, wajib dianalisa, telusuri dan laporkan ke Port Engineer masing-masing perusahaan/kontraktor. | [26 empty] | PERHATIAN! 1. Laporan ini wajib dilengkapi setiap hari. 2. Laporan ini tidak perlu di cetak. 3. Passenger List hanya diisi untuk penumpang yang tinggal selama 24 jam di atas kapal.
No | Observed Data / Indicators | [5 empty] | Unit | Main Engines Data | [9 empty] | Aux. Engines Data | [9 empty] | No | Vessel Crew List | [7 empty] | Passenger List
[8 empty] | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Center |  | Other ________ |  | Ref. Value |  | Port |  | Stbd |  | Other _______ |  |  |  |  | Name |  |  |  |  | Ranks |  |  | Name | Company
1 | Engine Revolution | [5 empty] | RPM | NA |  | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | NA |  | 1500 |  | 0 | [5 empty] | 1 | DARI |  |  |  |  | MASTER
2 | Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2 | IMAM MUSTAQIM |  |  |  |  | CHIEF OFFICER
3 | Coolant Temperature Inlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 40 | [5 empty] | 3 | AGUNG SETIAWAN |  |  |  |  | 2nd OFFICER
4 | Coolant Temperature Outlet | [5 empty] | °C | 0 |  | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72 |  | 72 | [5 empty] | 4 | EDISON KRISTOPEL |  |  |  |  | CH ENGINEER
5 | Exhaust Temperature Cyl. #1 | [5 empty] | °C | 0 |  | 312 |  | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 210 | [5 empty] | 5 | FADJAR YULIANTO |  |  |  |  | 2nd ENGGINER
6 | Exhaust Temperature Cyl. #2 | [5 empty] | °C | 0 |  | 310 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 210 | [5 empty] | 6 | WILLY FIKRAMSYAH |  |  |  |  | 3rd ENGGINER
7 | Exhaust Temperature Cyl. #3 | [5 empty] | °C | 0 |  | 313 |  | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 210 | [5 empty] | 7 | MUHAMMAD RIDLO |  |  |  |  | AB 1
8 | Exhaust Temperature Cyl. #4 | [5 empty] | °C | 0 |  | 312 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210 |  | 210 | [5 empty] | 8 | SYAHRIL |  |  |  |  | AB 2
9 | Exhaust Temperature Cyl. #5 | [5 empty] | °C | 0 |  | 310 |  | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9 | RIZAL BAGUS EKO P |  |  |  |  | AB 3
10 | Exhaust Temperature Cyl. #6 | [5 empty] | °C | 0 |  | 311 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10 | FERYAWAN BUDI A |  |  |  |  | OILER
11 | Exhaust Temperature Cyl. #7 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11
12 | Exhaust Temperature Cyl. #8 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12
13 | Exhaust Temperature Cyl. #9 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 13
14 | Exhaust Temperature Cyl. #10 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14
15 | Exhaust Temperature Cyl. #11 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15
16 | Exhaust Temperature Cyl. #12 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 16
17 | Exhaust Temperature Cyl. #13 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17
18 | Exhaust Temperature Cyl. #14 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 18
19 | Exhaust Temperature Cyl. #15 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 19
20 | Exhaust Temperature Cyl. #16 | [5 empty] | °C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20
21 | Gear Box Oil Temperature | [5 empty] | °C | 0 |  | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21
22 | Gear Box Oil Pressure | [5 empty] | Bar | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Note on K40: Isi Manual berdasarkan angka yang disepakati dalam kontrak (tanyakan kepada manager anda)
Note on H42: Isi manual berdasarkan durasi manintenance aktual
Note on H43: Isi manual berdasarkan durasi down time aktual
Note on K69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U69: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U70: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U71: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U72: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U73: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U74: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U75: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U76: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U77: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U78: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U79: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U80: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U81: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U82: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U83: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U84: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U85: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U86: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U87: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U88: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on K89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin
Note on U89: Mengacu ke data yang ada di Buku Manual Mesin